의료로봇연구실 · VLA 심화 트랙(하계)

π0(openpi) 첫 실기 구현 실행 가이드

사전학습 π0 체크포인트 → 연구실 로봇 데이터 LoRA 파인튜닝 → 언어 지시 실기 데모

작성일: 2026. 8. 9.(일)  ·  실행 기간: 8/10(월) ~ 8/28(금)  ·  대상: VLA 트랙 학부연구생 3인

문서 사용법 본 문서는 8/4 배포한 S4~S8 실행 가이드의 후속편으로, π0(openpi) 첫 실기 구현 트랙의 실행 절차만을 다룬다. 정규 세션(S5 8/10, S6 8/14, S7 8/19, S8 8/21, 각 16시)과 맞물려 진행한다. 각 Phase 장의 마지막에 있는 완료 기준(Exit) 체크리스트가 진도의 기준이다. 매일 오전 10분 스탠드업(부록 E)에서 체크리스트 기준으로 진행 상황과 블로커를 공유할 것. 명령어·플래그는 openpi 리포지토리 README의 최신 버전을 기준으로 최종 확인한다(오픈소스 특성상 변동 가능). 본문 명령은 2026. 8. 기준.

목차

1장. 개요와 목표

2장. 핵심 의사결정과 자원 배치

3장. Phase 1 — 환경 구축·파이프라인 검증  (8/10 월 ~ 8/12 수)

4장. Phase 2 — 텔레옵 완성·드라이런  (8/12 수 ~ 8/14 금, S6)

5장. Phase 3 — 본 데이터 수집  (8/14 금 ~ 8/18 화)

6장. Phase 4 — 학습·평가·개선 사이클  (8/19 수 S7 ~ 8/23 일)

7장. Phase 5 — 데모 준비·당일 운영  (8/24 월 ~ 8/28 금)

부록 A. 명령어·설정 레퍼런스   /   부록 B. 데이터 사양 요약   /   부록 C. 안전 SOP 요약

부록 D. 리스크 대응표   /   부록 E. 일일 스탠드업·평가 기록 양식

# 1장. 개요와 목표

## 1.1 범위

이번 트랙의 목표는 Physical Intelligence가 공개한 VLA 모델 π0를 연구실 환경에서 처음으로 실기 구현하는 것이다. 구체적으로는 공식 리포지토리 openpi의 사전학습 체크포인트를 내려받아, 연구실 로봇팔로 직접 수집한 시연 데이터로 LoRA 파인튜닝을 수행하고, 언어 지시에 따라 로봇이 조작을 수행하는 데모를 8/28(금)에 시연한다.

제로샷(파인튜닝 없이 즉시 실행)은 목표가 아니다. 사전학습 데이터에 없는 로봇(Piper·RM75)에서는 제로샷 성능을 기대할 수 없으므로, 처음부터 '파인튜닝 데모 1개를 확실히 성공'시키는 데 모든 자원을 집중한다.

## 1.2 최종 데모 정의

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 태스크 | 언어 조건부 픽앤플레이스 — 테이블 위 색 블록을 지시문에 따라 지정 용기에 넣는다. |
| 지시문 | 3~4개 (예: "빨간 블록을 왼쪽 상자에 넣어", "파란 블록을 집어 오른쪽 그릇에 담아"). 같은 장면에서 지시에 따라 행동이 달라지는 것이 데모의 핵심. |
| 성공 기준 | 사전 평가 20회 성공률 70% 이상 확보 + 리허설(8/26) 큐시트 통주 2회 무사고. |
| 데모 형식 | 라이브 시연 3회(재시도 1회 허용) + 관객 개입(물체 위치 변경) 1회 + (옵션) ACT 백업 정책 비교. |

## 1.3 3대 임계 마일스톤

이 세 개가 전체 일정의 임계 경로다 M1 — 8/11(화)까지 텔레옵 수단 확정. 리더암 확보 또는 스페이스마우스 전환 결정. 데이터 수집이 시작되지 못하면 뒤의 모든 일정이 무너진다. M2 — 8/14(금)까지 전체 파이프라인 드라이런 1바퀴 완주. 시험 수집 → 변환 → 학습 → 실기 배포까지 품질과 무관하게 끝까지 통과. S6 '데이터 v1 동결' 목표와 동일. M3 — 8/25(화) 18시 데모 동결. 체크포인트·시나리오·환경(카메라/조명/테이블)을 확정하고 이후 변경 금지. 셋 중 하나라도 밀리면 그 자리에서 태스크를 단순화한다(지시문 2개·물체 1종). 일정을 미루는 선택지는 없다.

## 1.4 전체 일정 한눈에 보기

| 기간 | Phase | 핵심 목표 | 산출물 / 세션 연계 |
| --- | --- | --- | --- |
| ~8/9(일) | 준비 | 리더암 문의 준비, H100 계정, 손목 마운트 설계, 테이블 셋업 | 발주 문의 초안, 작업환경 |
| 8/10(월)~8/12(수) | Phase 1 | openpi 설치, GPU 검증, Libero LoRA로 학습 파이프라인 검증, 로봇·카메라 브링업, 서버-클라이언트 왕복 | S5(8/10 16시) 킥오프 / Exit 체크 통과 |
| 8/12(수)~8/14(금) | Phase 2 | 텔레옵 완성 → 시험 수집 10~20ep → 변환·미니 학습 → 실기 배포(드라이런) | S6(8/14 16시) 데이터 v1 동결 / 드라이런 판정 |
| 8/14(금)~8/18(화) | Phase 3 | 본 데이터 수집 120~200ep, 야간 학습 리듬 가동 | 데이터 v2(본세트) 동결, 학습 잡 제출 |
| 8/19(수)~8/23(일) | Phase 4 | 배포–평가–실패분석–보강수집–재학습 사이클 2~3회, ACT 백업 병행 | S7(8/19 16시) 중간 시연 / 성공률 70%↑ 체크포인트 |
| 8/24(월)~8/28(금) | Phase 5 | 데모 동결, 리허설, 보완, 최종 데모 | S8(8/21) 산출물 연계 → 8/26 리허설 → 8/28 데모 |

※ 8/15(토, 광복절)·8/16(일)은 버퍼(선택 수집일)로 운영한다. 참여는 자율이며, 참여 시 반드시 2인 이상 함께 작업한다.

# 2장. 핵심 의사결정과 자원 배치

## 2.1 코드베이스: openpi 공식 리포지토리

- openpi(Physical-Intelligence/openpi)를 표준으로 채택한다. π0·π0-FAST·π0.5 공식 체크포인트와 파인튜닝·서빙 파이프라인이 한 리포에 갖춰져 있고, LoRA 예제 구성이 잘 정리되어 있다.

- JAX가 기본이며 PyTorch 학습 스크립트도 제공된다. 첫 구현은 예제가 가장 잘 갖춰진 JAX + LoRA 경로를 따른다. Ubuntu 22.04 기준으로 테스트된 리포이므로 학습·추론 PC는 22.04로 통일한다.

- LeRobot(Hugging Face)은 '데이터 수집과 포맷' 담당으로만 사용한다. LeRobot 포맷으로 수집하면 openpi 입력 변환이 거의 그대로 연결된다.

## 2.2 주력 로봇 결정 규칙 (판정일: 8/12 수 저녁)

두 대 병행은 하지 않는다. 기준은 단 하나 — "8/12까지 부드러운 텔레옵 시연 데이터가 나오는 쪽" 한 대를 주력으로 확정하고, 나머지 한 대는 이번 트랙에서 제외한다.

| 구분 | AgileX Piper (유력 1순위) | RealMan RM75 |
| --- | --- | --- |
| 자유도/특성 | 6-DOF + 그리퍼. 소형·경량으로 충돌 리스크가 작고 데모 테이블 운용이 쉽다. | 7-DOF + 그리퍼. 가반하중·강성이 좋으나 데모 태스크에는 과사양. |
| 텔레옵 경로 | 리더-팔로워 텔레옵용 LeRobot 플러그인 공개(국내 배급사 위고로보틱스). 단, 교시용 리더암이 별도로 필요 — 8/10 오전 구매·대여 문의가 최우선 액션. | S5에서 준비한 기존 텔레옵 수단이 이미 동작한다면 그대로 사용 가능. 직접교시(드래그)는 손이 카메라에 노출되어 VLA 데이터로 부적합 — 금지. |
| SW 지원 | piper_sdk(CAN) + LeRobot 통합(팔로워/리더 타입, 스텝당 이동 제한 등 안전장치 포함)로 수집 파이프라인 구축 시간이 가장 짧다. | RealMan SDK 기반 커스텀 클라이언트 필요. 수집 레코더를 직접 작성해야 할 수 있음(1~2일 추가). |
| 리스크 | 리더암 미확보 시 스페이스마우스 EE 텔레옵으로 전환(수집 속도 절반). | 텔레옵 품질이 확보 안 되면 즉시 Piper로 전환. |

텔레옵 우선순위: ① Piper 리더암(위고/AgileX 문의) → ② 스페이스마우스 EE 텔레옵(즉시 구매 가능, 플랜 B) → ③ RM75 기존 수단(동작 확인 시). 키보드 텔레옵은 시연 품질이 낮아 최후 수단으로만.

## 2.3 데모 태스크 사양

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 물체 | 색 블록 2~3종(빨강/파랑/노랑), 한 변 4~6cm, 강체. 파지 실패가 잦으면 스펀지 큐브로 교체. |
| 용기 | 상자·그릇 2개(좌/우 고정 위치). 입구 지름 ≥ 블록의 2.5배. |
| 작업영역 | 테이블 위 40×30cm 영역을 테이프로 표시. 물체 초기 위치는 이 영역 안에서만 랜덤화. |
| 지시문 | "[색] 블록을 [왼쪽/오른쪽] [상자/그릇]에 넣어" 형태의 고정 템플릿 3~4문장. 수집·평가·데모 모두 동일 문구 사용. |
| 배제 항목 | 변형 물체(수건 등), 정밀 삽입, 블록 적층, 양팔 작업 — 이번 트랙에서는 다루지 않는다. |

## 2.4 GPU 배치

openpi 공식 요구 사양은 추론 8GB 이상, LoRA 파인튜닝 22.5GB 이상, 풀 파인튜닝 70GB 이상(A100 80GB/H100급)이며, 학습 config의 fsdp_devices로 멀티 GPU 모델 병렬을 걸어 GPU당 메모리를 줄일 수 있다.

| 장비 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| RTX 5090 (32GB) | LoRA 학습 + 반복 실험 주력. 5090으로 openpi 파인튜닝을 수행한 외부 사례가 문서화되어 있음. | 설정에 따라 LoRA가 표기치(22.5GB)를 초과한 사례 보고 있음 → 배치 크기 축소로 시작, OOM 시 즉시 H100 전환. |
| RTX 5080 #1 (16GB) | 추론 전용 — policy server 상주. | 추론 요구(8GB↑) 충족. 데모 당일 이 장비 기준으로 리허설. |
| RTX 5080 #2 (16GB) | 데이터 시각화·전처리 + ACT 백업 정책 학습. | 역할 C·백업 담당. |
| 클라우드 H100 ×2 | 본학습(로컬 실패 시 LoRA) / 풀 파인튜닝(FSDP). | 8/10까지 계정·컨테이너·데이터 업로드 경로 세팅 완료. |

Blackwell(50번대) 주의 — 8/10 오전 스모크 테스트 필수 RTX 5080/5090은 sm_120 아키텍처라 최신 NVIDIA 드라이버 + CUDA 12.8 계열 + 최신 jax/jaxlib(또는 cu128 대응 PyTorch)가 아니면 "no kernel image" 류 오류가 난다. 8/10(월) 오전 중 5090에서 ① nvidia-smi ② JAX GPU 인식 ③ Libero 예제 학습 수 스텝 통과를 확인한다. 통과 못 하면 로컬 디버깅에 반나절 이상 쓰지 말고 그날 중 학습을 H100로 우회한다(로컬은 추론·시각화만).

## 2.5 카메라·환경 통제

- 리얼센스 2대 — 외부(3인칭, 작업영역 전체가 보이는 상부 사선) 1대 + 손목(wrist) 1대. RGB 스트림만 사용한다.

- 손목 마운트 브래킷은 8/10 3D 프린트로 제작·장착. 케이블은 관절 움직임에 걸리지 않게 스파이럴 밴드로 고정.

- 고정 원칙: 수집 시작 이후 데모 당일까지 카메라 위치·각도, 조명, 테이블·용기 위치를 변경하지 않는다. 삼각대·테이블 다리 위치를 바닥 테이프로 마킹하고, 매일 시작 전 기준 사진과 대조한다. 창가 자연광 변동을 피하기 위해 블라인드를 내리고 실내등만 사용한다.

## 2.6 역할 분담(R&R)

| 역할 | 핵심 업무 | 주요 산출물 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| A · 모델/학습 | openpi 설치, Libero 검증, 커스텀 TrainConfig, norm stats, LoRA 학습·체크포인트 관리, H100 환경 | 학습 config, 체크포인트, 학습 로그(W&B) | (기입) |
| B · 로봇/제어 | 로봇 SDK·CAN 브링업, policy client 작성, 관절 클리핑·속도 제한·소프트 E-stop, 카메라 마운트·기준 사진 | 실행 클라이언트, 안전 모듈, 캘리브 기록 | (기입) |
| C · 데이터/텔레옵 | 텔레옵 스택, 수집 프로토콜 운영, LeRobot 포맷·버전 관리, 품질검수, ACT 백업 학습 | 데이터셋 v1/v2, 품질검수 로그, ACT 체크포인트 | (기입) |

역할은 데모 당일까지 고정한다. 병목이 생기면 업무를 넘기는 대신 해당 역할에 인력을 '추가'로 붙인다(담당 책임은 유지).

# 3장. Phase 1 — 환경 구축·파이프라인 검증 (8/10 월 ~ 8/12 수)

목표: "가장 작은 한 바퀴"를 위한 부품을 모두 동작 상태로 만든다 — 학습 파이프라인(Libero로 검증), 로봇 제어, 카메라, 정책 서버-클라이언트 왕복.

## 3.1 일자별 목표

| 일자 | A · 모델/학습 | B · 로봇/제어 | C · 데이터/텔레옵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/10(월) | openpi 설치, 5090 스모크 테스트, 실패 시 H100 전환 결정 | Piper CAN·SDK 브링업, RM75 SDK 연결 확인, 손목 브래킷 프린트 | 리더암 구매·대여 문의 발송(오전), 리얼센스 스트림 확인, 테이블·조명 셋업 |
| 8/11(화) | Libero LoRA 검증 학습 시작(수 스텝→수천 스텝), W&B 로깅 확인 | 정책 서버-클라이언트 더미 왕복, 관절 클리핑·E-stop 모듈 초안 | 텔레옵 수단 확정(M1), LeRobot 수집 스택 설치 |
| 8/12(수) | 커스텀 TrainConfig 초안(부록 A.3), norm stats 스크립트 점검 | 주력 로봇 확정 판정 자료 준비(양쪽 제어 데모) | 시험 텔레옵 조작 연습, 수집 스크립트 리허설 |

## 3.2 openpi 설치

# Ubuntu 22.04 / 학습 PC(5090)와 추론 PC(5080#1) 공통

git clone --recurse-submodules https://github.com/Physical-Intelligence/openpi.git

cd openpi

# uv 설치 후 의존성 동기화

GIT_LFS_SKIP_SMUDGE=1 uv sync

# 이후 모든 실행은 uv run <script> 형태로 수행

체크포인트는 gs://openpi-assets 경로에서 최초 실행 시 자동/수동 다운로드된다(예: gs://openpi-assets/checkpoints/pi05_base/params). 사전에 디스크 100GB 이상 확보.

## 3.3 GPU 스모크 테스트 (8/10 오전)

- ① nvidia-smi로 드라이버·GPU 인식 확인 → ② uv run python -c "import jax; print(jax.devices())" 에서 GPU 표시 확인 → ③ Libero 예제 config 학습을 수 스텝만 실행해 스텝이 도는지 확인.

- 판정 규칙: ③까지 오전 내 통과 못 하면 원인 불문 학습은 당일 H100로 우회한다. 5090 디버깅은 다른 작업과 병렬로만 진행(전담 금지).

## 3.4 Libero LoRA 검증 학습

목적은 성능이 아니라 파이프라인 검증이다 — 데이터 로딩·학습 루프·체크포인트 저장·로깅이 끝까지 도는지 본다.

# norm stats 계산 (config 이름은 리포의 Libero LoRA 예제 기준)

uv run scripts/compute_norm_stats.py --config-name <libero_lora_config>

# 학습 (JAX가 GPU 메모리 90%까지 쓰도록 설정)

XLA_PYTHON_CLIENT_MEM_FRACTION=0.9 uv run scripts/train.py <libero_lora_config> \

--exp-name=smoke_test --overwrite

## 3.5 로봇·카메라 브링업

# Piper — CAN 인터페이스 활성화 후 piper_sdk로 관절 상태 에코 확인

sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000

sudo ip link set can0 up

- Piper: piper_sdk로 관절 읽기 → 저속 조그 명령 → 홈 자세 복귀까지 확인. RM75: SDK 연결·관절 읽기·저속 조그 확인.

- 리얼센스 2대: pyrealsense2로 각각 30fps RGB 스트림 확인, 시리얼 번호를 외부/손목으로 고정 매핑.

## 3.6 정책 서버-클라이언트 더미 왕복

- 5080#1에 serve_policy.py(부록 A.2)로 서버를 띄우고, 로봇 PC에서 openpi-client로 임의 관측(더미 이미지+상태)을 전송해 액션 청크가 돌아오는지 확인한다. 이 단계에서는 로봇에 명령을 보내지 않는다.

## 3.7 Phase 1 완료 기준 (Exit) — 8/12(수) 저녁 점검

- 5090(또는 H100)에서 Libero LoRA 학습이 수천 스텝 이상 안정적으로 돌고 체크포인트가 저장된다.

- 주력 로봇이 확정되었고, 저속 조그·홈 복귀·E-stop이 동작한다.

- 리얼센스 2대(외부/손목)가 마운트·고정되고 기준 사진이 촬영되어 있다.

- 서버-클라이언트 더미 왕복에서 액션 청크 수신이 확인되었다.

- 텔레옵 수단이 확정(M1)되었고 장비가 손에 있다(또는 도착 일자가 8/12 이내로 확정).

# 4장. Phase 2 — 텔레옵 완성·드라이런 (8/12 수 ~ 8/14 금, S6)

목표: 품질과 무관하게 시험 수집 → 변환 → 학습 → 실기 배포의 전체 배선을 8/14(금)까지 한 바퀴 통과한다(M2). S6의 '데이터 v1 동결·파인튜닝 잡·평가 프로토콜 확정'과 동일한 목표다.

## 4.1 텔레옵 구성

- 리더암 경로(권장): LeRobot의 리더-팔로워 텔레옵을 사용한다. 스텝당 최대 관절 이동 제한(max_relative_target 류) 안전 설정을 반드시 켠 상태로 시작하고, 조작이 익숙해지면 완화한다.

- 스페이스마우스 경로(플랜 B): EE 델타 명령 → IK → 관절 명령, 제어 주기 20Hz 내외. 그리퍼는 버튼 토글. 첫날은 빈 테이블에서 30분 이상 조작 연습 후 수집에 들어간다.

- 공통: 시연자 손·몸이 두 카메라 화면에 절대 들어가지 않는 위치에서 조작한다. 매 에피소드 시작 전 화면을 눈으로 확인.

## 4.2 시험 수집 (10~20 에피소드)

- 지시문 1개만 사용해 10~20 에피소드를 수집한다. 형식: 두 카메라 RGB + 관절각/그리퍼 상태 + 액션 + 지시문 필드, 기록 주기 15~30Hz, 에피소드 10~20초, 시작·종료 자세 통일(홈 자세).

## 4.3 변환 → 커스텀 config → 미니 학습

- LeRobot 데이터셋을 openpi의 DataConfig로 연결하고, Libero LoRA 예제 config를 복사해 커스텀 TrainConfig를 만든다(부록 A.3). 이름·데이터 repo_id·action_dim만 바꾸는 최소 수정이 원칙.

- compute_norm_stats 실행 → 1~2시간 미니 학습(수천 스텝). 목적은 배선 검증이므로 loss가 내려가기만 하면 된다.

## 4.4 미니 배포 (드라이런의 마지막 조각)

- 미니 학습 체크포인트를 5080#1에 서빙하고, 로봇을 저속 모드(속도 30%)로 실행한다. 감시자 1인이 소프트 E-stop에 손을 올린 상태로만 진행.

- 합격 기준: 로봇이 물체 방향으로 접근하는 경향만 보이면 합격이다. 파지 성공 여부는 보지 않는다 — 이 단계는 품질이 아니라 배선 검증이다.

## 4.5 8/14(금) 판정 회의 (S6 직후)

- 드라이런 완주 시: Phase 3 수집 계획을 확정하고 다음 날부터 본 수집.

- 미완 시: 그 자리에서 ① 태스크 단순화(지시문 2개·물체 1종) ② 텔레옵 방식 교체 ③ 학습을 전부 H100로 이관 — 중 필요한 결정을 내리고 주말을 복구에 사용한다.

## 4.6 Phase 2 완료 기준 (Exit)

- 시험 데이터(v1) 10~20 에피소드가 LeRobot 포맷으로 저장·백업되었다.

- 커스텀 TrainConfig로 norm stats 계산과 미니 학습이 완료되었다.

- 미니 체크포인트로 실기 저속 실행이 이루어졌고, 접근 경향이 관찰되었다.

- 수집 프로토콜(5.2)과 평가 프로토콜(6.2)이 문서로 확정되었다.

# 5장. Phase 3 — 본 데이터 수집 (8/14 금 ~ 8/18 화)

## 5.1 목표량과 일정

- 목표: 지시문당 40~60 에피소드, 총 120~200 에피소드.  리더암 기준 60~80ep/일, 스페이스마우스 기준 30~40ep/일이 현실적이다. 조작자는 2시간마다 교대(품질 유지).

- 8/15(토)~8/16(일)은 버퍼. 평일 진도가 계획대로면 쉬고, 밀리면 선택 수집(2인 이상).

- 8/18(화) 저녁 데이터 v2(본세트) 동결 후 본 학습 잡 제출.

## 5.2 수집 프로토콜 (매 세션 공통)

- ① 시작 전: 기준 사진과 카메라·조명·테이블 상태 대조, 어긋나면 복원 후 시작.

- ② 물체 초기 위치: 작업영역을 3×4 그리드로 나눠 셀을 순환 배정하고, 셀 안에서 ±2~3cm 지터를 준다. 특정 위치 편중 금지.

- ③ 지시문: 고정 템플릿 문구를 에피소드 메타에 기록. 지시문별 수량이 균형이 되도록 로테이션.

- ④ 시연 궤적: 자연스럽고 일정한 속도, 불필요한 왕복·머뭇거림 최소화. 시작·종료는 홈 자세.

- ⑤ 즉시 폐기: 실패 시연, 손·몸 화면 노출, 기록 끊김·프레임 드랍, 물체 낙하 에피소드는 그 자리에서 폐기 태그.

- ⑥ 50 에피소드마다 NAS/클라우드 이중 백업 + 수집 로그(수량/지시문/특이사항) 기록.

## 5.3 품질 기준

| 판정 | 기준 |
| --- | --- |
| 합격 | 과제 성공으로 종료 / 두 카메라에 물체·그리퍼가 안정적으로 보임 / 길이 10~20초 / 지시문 기록 정확 / 프레임 드랍 없음. |
| 폐기 | 실패 종료, 손 노출, 과도한 흔들림·급가속, 기록 오류, 지시문-행동 불일치(예: 지시는 빨강인데 파랑을 집음). |

## 5.4 야간 학습 리듬

- 매일 저녁, 그날까지의 누적 데이터로 LoRA 학습을 시작(5090 또는 H100)하고, 다음 날 아침 loss 곡선과 간단 롤아웃(실기 5회)을 확인한다. 데이터는 v2.1, v2.2… 로 버전 태깅해 어떤 학습이 어떤 데이터를 썼는지 항상 추적 가능하게 한다.

## 5.5 Phase 3 완료 기준 (Exit) — 8/18(화) 저녁

- 합격 에피소드 120개 이상(지시문별 균형 ±20% 이내) 확보, 이중 백업 완료.

- 데이터 v2 동결, norm stats 재계산, 본 학습(30k 스텝 기준) 잡 제출.

- 수집 로그·품질검수 로그가 시트에 정리되어 있다.

# 6장. Phase 4 — 학습·평가·개선 사이클 (8/19 수 S7 ~ 8/23 일)

## 6.1 사이클 정의 (2~3회 반복)

① 최신 체크포인트 배포 → ② 20회 평가 → ③ 실패 유형 분석 → ④ 실패 케이스 중심 보강 수집(20~40ep) → ⑤ 재학습. 한 사이클을 1~1.5일로 잡는다. S7(8/19 16시)에서는 그 시점의 최선 체크포인트로 언어 지시 조작 중간 시연을 한다.

## 6.2 평가 프로토콜 (매 사이클 동일)

- 위치 세트 20개를 고정한다 — 수집 분포 안쪽 15개 + 분포 경계 5개. 세트는 시트에 좌표로 기록하고 매 사이클 동일하게 재현.

- 지시문을 로테이션하며 20회 실행. 성공 정의: 60초 내에 지정 용기 안에 물체가 들어가고 로봇이 정지 상태로 종료.

- 모든 시행을 부록 E 양식(체크포인트/지시문/위치ID/성공여부/실패유형)으로 기록하고 영상을 남긴다.

## 6.3 실패 유형별 처방

| 실패 유형 | 원인 추정 | 처방 |
| --- | --- | --- |
| 접근 실패(엉뚱한 곳으로) | 해당 영역 데이터 부족, 카메라 시야 가림 | 그 위치 셀 중심으로 보강 수집. 카메라 기준 사진 대조. |
| 파지 실패(집다 놓침) | 그리퍼 타이밍 데모 불일치, 물체 마찰 부족 | 파지 순간이 명확한 데모 보강. 물체를 스펀지 큐브로 교체 검토. |
| 지시 혼동(다른 색을 집음) | 지시문별 데이터 불균형, 문구 불일치 | 지시문별 수량 균형 맞춰 보강. 수집·평가 문구 완전 통일 확인. |
| 이상 동작(급발진·진동) | norm stats 불일치, 액션 클리핑 미적용 | norm stats 재계산 후 재학습. 클라이언트 클리핑·속도 제한 점검. |
| 전반적 무반응 | 학습 미수렴, 체크포인트 로드 오류 | loss 곡선·스텝 수 확인, 서빙 config-체크포인트 짝 확인. |

## 6.4 ACT 백업 정책 (보험)

- 역할 C는 동일 데이터로 LeRobot ACT를 5080#2에서 병행 학습한다. π0가 데모 수준에 못 미칠 때의 보험이자, 데모에서 'π0(언어 조건부) vs ACT(단일 태스크)' 비교 콘텐츠로도 쓴다. ACT는 지시문 중 1개 태스크만 전담시킨다.

## 6.5 Phase 4 완료 기준 (Exit) — 8/23(일)

- 고정 평가 20회 성공률 70% 이상 체크포인트 확보(사이클별 성공률 기록 존재).

- ACT 백업 체크포인트가 단일 태스크에서 안정 동작.

- 미달 시: 7.5 축소 시나리오로 전환 결정을 8/23 저녁에 내린다.

# 7장. Phase 5 — 데모 준비·당일 운영 (8/24 월 ~ 8/28 금)

## 7.1 동결 원칙 (M3: 8/25 화 18시)

- 성공률 상위 체크포인트 2~3개를 선정해 로컬+클라우드 이중 백업하고, 이후 코드·환경(카메라/조명/테이블/물체)·시나리오를 변경하지 않는다. '마지막으로 하나만 더 고치자'가 데모를 망치는 가장 흔한 경로다.

- 8/24~25는 동일 조건 반복 실행으로 안정성만 확인한다(각 지시문 5회 이상).

## 7.2 8/26(수) 리허설 운영

- 리허설은 학생 3인이 자체 진행한다(지도교수 부산 외부 일정). 본 데모와 동일한 큐시트로 처음부터 끝까지 2회 통주하고, 전 시행을 영상 촬영·기록한다.

- 발견된 문제는 이슈 리스트(현상/재현 조건/심각도)로 정리해 당일 저녁 공유 → 8/27(목) 지도교수 점검 시간에 함께 보완한다. 8/27에는 새 기능 추가 없이 이슈 수정과 재확인만 한다.

## 7.3 데모 큐시트 (8/28 금)

| 순서 | 내용 | 시간 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 소개 — π0 개요, 파인튜닝 파이프라인, 데이터 수집 과정(수집 영상 20초) | 2분 | 발표(A) |
| 2 | 라이브 지시 1 — 예: "빨간 블록을 왼쪽 상자에 넣어" | 1분 | 운영(B)·기록(C) |
| 3 | 라이브 지시 2 — 같은 장면, 다른 지시(언어에 따라 행동이 달라짐을 강조) | 1분 | 운영(B) |
| 4 | 관객 개입 — 관객이 블록 위치를 옮긴 뒤 지시 3 실행 | 1.5분 | 진행(C) |
| 5 | (옵션) ACT 비교 — 단일 태스크 정책과의 차이 시연 | 1.5분 | 운영(B) |
| 6 | 마무리 — 성공률 수치·실패 사례·향후 계획(RM75/G1 확장) | 1분 | 발표(A) |

- 재시도 규칙: 각 라이브 시행당 재시도 1회 허용. 2회 실패 시 자연스럽게 다음 순서로 넘어가고, 마무리에서 실패 사례로 언급한다(실패를 숨기지 않는 것이 더 좋은 데모다).

- 백업: 리허설 성공 영상을 노트북에 준비해 두고, 시스템 장애 시 영상 시연으로 전환한다.

## 7.4 당일 운영 타임라인

| 시간 | 항목 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| D-90분 | 장비 부팅, 기준 사진 대조(카메라/조명/테이블), CAN·로봇 홈 복귀 확인 | B |
| D-60분 | policy server 기동, 체크포인트 로드 확인, 워밍업 실행 3회 | A·B |
| D-30분 | 물체·용기 배치, 큐시트 리딩, 백업 영상·발표자료 확인 | 전원 |
| 데모 | 큐시트대로 진행, 전 시행 기록·촬영 | 전원 |
| 종료 후 | 로그·영상 백업, 장비 원위치, 회고 메모(잘된 점/개선점 각 3개) | 전원 |

## 7.5 축소 시나리오 (8/23 성공률 70% 미달 시)

- 지시문을 2개, 초기 위치를 고정 3개로 줄여 성공률을 끌어올린 버전으로 라이브를 구성한다.

- ACT 정책을 라이브 주력으로 두고, π0는 '언어 지시에 반응하는' 시연 1개 + 학습 과정 발표로 비중을 옮긴다. 어떤 경우에도 라이브 0회 데모는 하지 않는다.

# 부록

## 부록 A. 명령어·설정 레퍼런스

※ 아래 명령·플래그·config 이름은 openpi README와 예제 코드의 최신 버전 기준으로 반드시 재확인한다.

### A.1 설치·체크포인트

git clone --recurse-submodules https://github.com/Physical-Intelligence/openpi.git

cd openpi && GIT_LFS_SKIP_SMUDGE=1 uv sync

# 체크포인트(예): gs://openpi-assets/checkpoints/pi05_base/params  (π0.5 베이스)

#              gs://openpi-assets/checkpoints/pi0_base/params   (π0 베이스)

### A.2 norm stats · 학습 · 서빙

# 1) 정규화 통계 (커스텀 config 작성 후)

uv run scripts/compute_norm_stats.py --config-name pi05_sejong_pickplace_lora

# 2) LoRA 학습 (5090 또는 H100)

XLA_PYTHON_CLIENT_MEM_FRACTION=0.9 uv run scripts/train.py pi05_sejong_pickplace_lora \

--exp-name=v2_run1 --overwrite

# 3) 정책 서빙 (5080#1) — 체크포인트 경로는 학습 출력 기준

uv run scripts/serve_policy.py policy:checkpoint \

--policy.config=pi05_sejong_pickplace_lora \

--policy.dir=checkpoints/pi05_sejong_pickplace_lora/v2_run1/<step>

### A.3 커스텀 TrainConfig 골자 (src/openpi/training/config.py)

Libero의 LoRA 예제 TrainConfig를 그대로 복사한 뒤 아래 항목만 수정하는 것을 원칙으로 한다.

TrainConfig(

name="pi05_sejong_pickplace_lora",

model=...(                      # 예제의 모델 config 유지, 아래만 수정

action_dim=7,               # Piper: 관절 6 + 그리퍼 1 (RM75는 8)

paligemma_variant="gemma_2b_lora",   # LoRA 변형

),

data=...(                       # 예제 DataConfig 복사

repo_id="sejong/pi0_pickplace_v2",   # 우리 LeRobot 데이터셋

base_config=DataConfig(prompt_from_task=True),

),

weight_loader=weight_loaders.CheckpointWeightLoader(

"gs://openpi-assets/checkpoints/pi05_base/params"),

num_train_steps=30_000,

freeze_filter=<모델 config와 동일 인자>.get_freeze_filter(),

ema_decay=None,                 # LoRA에서는 EMA를 끈다

)

### A.4 Piper CAN 브링업

sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000

sudo ip link set can0 up

## 부록 B. 데이터 사양 요약

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 카메라 뷰 | 2뷰 — 외부(3인칭) 1 + 손목 1, RGB만 사용 |
| 이미지 | 모델 입력 224×224 (수집 원본은 640×480 저장 후 변환 단계에서 리사이즈 가능) |
| 기록 주기 | 15~30Hz (수집·평가 동일 주기 유지) |
| state | 관절각 + 그리퍼 — Piper 7차원 / RM75 8차원 |
| action | 절대 관절 목표 + 그리퍼 (모델 내부 차원으로의 패딩은 openpi 변환이 처리) |
| 에피소드 | 길이 10~20초, 시작·종료 홈 자세, 에피소드별 언어 지시문 필드 필수 |
| 실행(추론) | 액션 청크 중 절반 정도 실행 후 재추론(receding horizon), 첫 배포는 속도 30% 저속 모드 |

## 부록 C. 안전 SOP 요약 (안전 4중 방벽 연계)

- ① SW 클리핑 — 클라이언트단에서 관절 한계·작업영역 박스·스텝당 최대 이동량을 강제 클리핑한다. 서버(정책) 출력은 신뢰하지 않는다.

- ② 저속 모드 — 새 체크포인트의 첫 실행은 항상 속도 30%. 20회 무사고 후에만 정상 속도.

- ③ E-stop — 소프트 E-stop(키보드 스페이스, 즉시 정지)을 모든 실행 스크립트에 내장하고, 하드 E-stop 위치를 전원이 숙지. 자율 실행 중 감시자 1인이 손을 올린 상태 유지.

- ④ 접근 통제 — 자율 실행 중 작업영역(테이프 라인) 안으로 신체·물건 반입 금지. 물체 재배치는 반드시 정지 확인 후.

- 공통 — 테이블에 낙하 패드, 로봇 단독 가동 금지(항상 2인 이상), 이상음·이상 발열 시 즉시 중단 후 보고.

## 부록 D. 리스크 대응표

| 리스크 | 징후 | 대응 | 결정 시한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 리더암 미확보 | 8/11까지 회신 없음/납기 초과 | 스페이스마우스 EE 텔레옵으로 즉시 전환, 수집 일정 +1일 반영 | 8/11(화) |
| 5090 학습 불가(Blackwell) | 커널 이미지 오류·GPU 미인식 | 학습 전량 H100 이관, 로컬은 추론·시각화 전담 | 8/10(월) |
| LoRA VRAM 초과(OOM) | 학습 시작 직후 OOM | 배치 축소 → fsdp_devices 분할 → H100 순으로 전환 | 즉시 |
| 데이터 품질 불량 | 미니 학습에서 접근 경향 전무 | 프로토콜(5.2) 위반 점검, 텔레옵 재훈련 후 재수집 | 8/15(토) |
| π0 성능 미달 | 8/23 성공률 70% 미만 | 7.5 축소 시나리오 + ACT 주력 전환 | 8/23(일) |
| 하드웨어 고장 | 로봇·카메라 이상 | 다른 로봇으로의 이식은 데이터 재수집이 필요해 사실상 불가 — 취급 규칙 준수로 예방이 유일한 대응. 카메라는 위치 재현 후 소량 보강 수집 | 발생 즉시 |

## 부록 E. 일일 스탠드업·평가 기록 양식

- 스탠드업(매일 오전, 10분): 어제 완료 / 오늘 목표 / 블로커 — 각자 1분씩. 블로커는 담당을 정해 당일 해소를 원칙으로 한다.

평가 기록 시트 열 구성:

| 날짜 | 체크포인트 | 지시문 | 위치 ID | 성공 | 실패 유형 | 메모 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/20 | v2_run1/30k | 빨강→왼쪽 상자 | C7 | O | - | - |
| 8/20 | v2_run1/30k | 파랑→오른쪽 그릇 | B2 | X | 파지 실패 | 집다 놓침, 영상 #12 |

— 이상 —