## Slide 1
π0
의료로봇연구실 · VLA 심화 트랙(하계) · S5 킥오프
π0 첫 실기 구현
openpi 사전학습 체크포인트 → 연구실 데이터 LoRA 파인튜닝 → 언어 지시 실기 데모
실행 8/10(월) – 8/28(금)
리허설 8/26(수)
최종 데모 8/28(금)
2026. 8. 10 · 대상: VLA 트랙 학부연구생 3인 · 본 자료는 실행 가이드 문서(DOCX)의 발표용 요약본

## Slide 2
OVERVIEW
목표와 범위 — 무엇을 만드는가
① 사전학습 π0 체크포인트
openpi 공식 리포에서 π0 / π0.5 체크포인트를 내려받는다. 1만 시간 이상 로봇 데이터로 사전학습된 범용 VLA.
→
② LoRA 파인튜닝
우리 로봇으로 직접 수집한 시연 데이터 120~200 에피소드로 LoRA 파인튜닝 — 우리 로봇·우리 태스크에 적응시킨다.
→
③ 언어 지시 실기 데모
8/28(금), 언어 지시에 따라 로봇이 조작을 수행하는 라이브 데모. 사전 평가 성공률 70% 이상 확보가 목표.
제로샷은 목표가 아니다
Piper·RM75는 π0 사전학습에 포함되지 않은 로봇 — 파인튜닝 없이는 성능을 기대할 수 없다. 처음부터 "파인튜닝 데모 1개 확실한 성공"에 전 자원을 집중한다.
표준 코드베이스: openpi(공식 — 모델·파인튜닝·서빙) + LeRobot(텔레옵·데이터 수집·포맷). 학습·추론 PC는 Ubuntu 22.04로 통일.
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
2

## Slide 3
GOAL · 8/28(금)
최종 데모 정의
태스크
언어 조건부 픽앤플레이스 — 테이블 위 색 블록을 지시문에 따라 지정 용기에 넣는다. 물체는 강체 블록 2~3종, 용기는 좌/우 고정.
지시문 3~4개 (고정 템플릿)
"[색] 블록을 [왼쪽/오른쪽] [상자/그릇]에 넣어". 같은 장면에서 지시에 따라 행동이 달라지는 것이 이 데모의 핵심(=VLA다움).
성공 기준
70% 이상
고정 조건 사전 평가 20회 기준 + 리허설(8/26) 큐시트 통주 2회 무사고
데모 형식
라이브 시연 3회 — 시행당 재시도 1회 허용
관객 개입 1회 — 관객이 블록 위치를 옮긴 뒤 지시 실행
(옵션) ACT 백업 정책과의 비교 시연
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
3

## Slide 4
CRITICAL PATH
3대 임계 마일스톤 — 이 세 개가 전체 일정을 결정한다
M1
8/11 (화)
텔레옵 수단 확정
리더암 확보 또는 스페이스마우스 전환 결정. 데이터 수집이 시작되지 못하면 뒤의 모든 일정이 무너진다.
M2
8/14 (금)
드라이런 1바퀴 완주
시험 수집 → 변환 → 학습 → 실기 배포를 품질과 무관하게 끝까지 통과. S6 '데이터 v1 동결'과 동일 목표.
M3
8/25 (화) 18시
데모 동결
체크포인트·시나리오·환경(카메라/조명/테이블)을 확정하고 이후 변경 금지.
운영 원칙
셋 중 하나라도 밀리면 그 자리에서 태스크를 단순화한다(지시문 2개 · 물체 1종). 일정을 미루는 선택지는 없다.
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
4

## Slide 5
ROADMAP
전체 로드맵 (8/10 – 8/28)
~8/9
준비
리더암 문의 준비 · H100 계정 · 마운트 설계
8/10–8/12
Phase 1
환경 구축 · GPU/파이프라인 검증 · 브링업
8/12–8/14
Phase 2
텔레옵 완성 · 드라이런(M2)
8/14–8/18
Phase 3
본 수집 120~200ep · 야간 학습 리듬
8/19–8/23
Phase 4
학습–평가–개선 사이클 ×2~3 · ACT 병행
8/24–8/28
Phase 5
동결(M3) · 리허설 · 최종 데모
정규 세션·이벤트 (모두 16시, 데모는 별도 공지)
S5 킥오프
8/10(월)
S6 데이터 v1 동결
8/14(금)
S7 중간 시연
8/19(수)
S8 산출물 정리
8/21(금)
리허설 (학생 자체)
8/26(수)
최종 데모
8/28(금)
8/15(토, 광복절)·8/16(일)은 버퍼(선택 수집일) — 평일 진도가 계획대로면 휴식, 밀리면 선택 수집. 참여 시 반드시 2인 이상 함께 작업.
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
5

## Slide 6
DECISION ①
코드베이스 — openpi(공식) + LeRobot(수집)
openpi — 모델 · 파인튜닝 · 서빙
π0 · π0-FAST · π0.5 공식 체크포인트와 학습·서빙 파이프라인이 한 리포에 일체형
LoRA 파인튜닝 예제 구성이 가장 잘 정리되어 있음 — 첫 구현은 이 경로를 그대로 따른다
JAX 기본 + PyTorch 학습 스크립트 제공 · Ubuntu 22.04 기준 테스트
LeRobot — 텔레옵 · 수집 · 포맷
Piper용 리더-팔로워 텔레옵 플러그인 공개(국내 배급사 위고로보틱스) — 수집 스택 구축 시간 최소화
스텝당 관절 이동 제한 등 안전장치 내장
LeRobot 포맷으로 수집하면 openpi 입력 변환이 거의 그대로 연결된다
데이터 → 모델 파이프라인
텔레옵 수집 (LeRobot)
→
변환 + norm stats
→
LoRA 학습 (openpi)
→
policy server 서빙
→
로봇 클라이언트 실행
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
6

## Slide 7
DECISION ②
주력 로봇 — 두 대 병행 없음, 8/12(수) 저녁 판정
AgileX Piper (유력 1순위)
리더-팔로워 텔레옵용 LeRobot 플러그인 공개 — 수집 구축이 가장 빠른 경로
소형·경량으로 충돌 리스크가 작고 데모 테이블 운용이 쉽다
단, 교시용 리더암 별도 필요 → 8/10(월) 오전 위고/AgileX 구매·대여 문의가 최우선 액션
RealMan RM75
S5에서 준비한 기존 텔레옵 수단이 이미 동작한다면 그대로 사용 가능
직접교시(드래그)는 금지 — 시연자 손이 카메라에 노출되어 VLA 데이터로 부적합
수집 레코더를 직접 작성해야 할 수 있음(+1~2일)
판정 기준은 단 하나 — "8/12까지 부드러운 텔레옵 시연 데이터가 나오는 쪽" 1대를 주력으로 확정, 나머지는 이번 트랙에서 제외.
텔레옵 우선순위
① Piper 리더암 (권장)
② 스페이스마우스 EE 텔레옵 (플랜 B)
③ RM75 기존 수단 (동작 확인 시)
키보드는 최후 수단
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
7

## Slide 8
TASK SPEC
데모 태스크 사양 — 언어 조건부 픽앤플레이스
테이블 상면(위에서 본 모습)
작업영역 40×30cm — 테이프 마킹
색 블록 2~3종 · 4~6cm 강체 · 초기 위치 랜덤
왼쪽 상자
오른쪽 그릇
로봇 베이스
외부 카메라
손목 카메라(그리퍼 장착)
물체
색 블록 2~3종(빨강/파랑/노랑), 한 변 4~6cm 강체. 파지 실패가 잦으면 스펀지 큐브로 교체.
용기
상자·그릇 2개, 좌/우 고정 위치. 입구 지름 ≥ 블록의 2.5배.
지시문
"[색] 블록을 [왼/오른쪽] [상자/그릇]에 넣어" — 수집·평가·데모 모두 동일 문구(고정 템플릿).
배제 항목
변형 물체(수건 등) · 정밀 삽입 · 블록 적층 · 양팔 작업은 이번 트랙에서 다루지 않는다.
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
8

## Slide 9
RESOURCES
GPU 배치 — 학습·추론·백업의 분리
추론
> 8 GB
LoRA 파인튜닝
> 22.5 GB
풀 파인튜닝
> 70 GB
openpi 공식 요구 사양 기준. fsdp_devices 설정으로 멀티 GPU 분할 시 GPU당 요구량 축소 가능.
학습 주력
RTX 5090 · 32GB
LoRA 파인튜닝 + 반복 실험. 5090으로 openpi 파인튜닝을 수행한 외부 사례 있음. 설정에 따라 LoRA가 표기치를 초과한 사례 보고 → 배치 축소로 시작, OOM 시 즉시 H100 전환.
추론 전용
RTX 5080 #1 · 16GB
policy server 상주. 추론 요구(8GB↑) 충족. 데모 당일에도 이 장비 기준 — 리허설부터 동일 구성으로 운영.
시각화 + 백업
RTX 5080 #2 · 16GB
데이터 시각화·전처리 담당 + ACT 백업 정책 학습(역할 C).
본학습 · 풀 FT
클라우드 H100 ×2
로컬 실패 시 LoRA 이관 / 풀 파인튜닝(FSDP). 8/10까지 계정·컨테이너·데이터 업로드 경로 세팅 완료.
원칙: 5090은 "빠른 반복용", H100은 "확실한 본학습용"으로 이원화 — 어느 한쪽이 막혀도 학습이 멈추지 않게 한다.
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
9

## Slide 10
RISK CHECK · 8/10(월) 오전
Blackwell(RTX 50번대) 스모크 테스트 — 첫날 오전 필수
RTX 5080/5090은 sm_120 아키텍처 — 최신 NVIDIA 드라이버 + CUDA 12.8 계열 + 최신 jax/jaxlib(또는 cu128 대응 PyTorch)가 아니면 "no kernel image" 류 오류가 발생한다.
①
nvidia-smi
드라이버·GPU 인식 확인
→
②
jax.devices()
JAX가 GPU를 잡는지 확인
(uv run python -c "import jax; print(jax.devices())")
→
③
Libero 예제 학습
예제 config를 수 스텝만 실행 —
학습 스텝이 실제로 도는지 확인
판정 규칙 — 여기서 시간을 태우지 않는다
8/10 오전 내 ③ 미통과 → 원인 불문, 학습은 당일 중 H100로 우회한다 (로컬은 추론·시각화 전담)
5090 디버깅은 다른 작업과 병렬로만 진행 — 전담 인력 배정 금지
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
10

## Slide 11
SETUP
카메라 2뷰와 환경 통제 — "수집 시작 후엔 아무것도 바꾸지 않는다"
측면 개념도
손목 카메라
외부 카메라(상부 사선)
삼각대·테이블 다리 위치는 바닥 테이프로 마킹
구성
리얼센스 2대 — 외부(작업영역 전체가 보이는 상부 사선) 1 + 손목 1. RGB 스트림만 사용. 시리얼 번호를 외부/손목으로 고정 매핑.
손목 마운트
브래킷은 8/10 3D 프린트로 제작·장착. 케이블은 관절에 걸리지 않게 스파이럴 밴드로 고정.
고정 원칙
수집 시작~데모 당일까지 카메라 위치·각도, 조명, 테이블·용기 위치 변경 금지. 매일 시작 전 기준 사진과 대조.
조명
창가 자연광 변동을 피한다 — 블라인드를 내리고 실내등만 사용(수집·평가·데모 동일 조건).
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
11

## Slide 12
TEAM
역할 분담(R&R) — 데모까지 고정, 담당자는 오늘 확정
A · 모델/학습
openpi 설치·환경, H100 세팅
Libero 검증 → 커스텀 TrainConfig
norm stats · LoRA 학습 운영
체크포인트·W&B 로그 관리
산출물: 학습 config · 체크포인트 · 학습 로그
담당자: (킥오프에서 기입)
B · 로봇/제어
로봇 SDK·CAN 브링업
policy client 작성
클리핑·속도 제한·소프트 E-stop
카메라 마운트·캘리브·기준 사진
산출물: 실행 클라이언트 · 안전 모듈 · 캘리브 기록
담당자: (킥오프에서 기입)
C · 데이터/텔레옵
텔레옵 스택 구축(리더암/마우스)
수집 프로토콜 운영·품질검수
LeRobot 포맷·데이터 버전 관리
ACT 백업 정책 학습(5080#2)
산출물: 데이터셋 v1/v2 · 검수 로그 · ACT 체크포인트
담당자: (킥오프에서 기입)
역할은 데모 당일까지 고정한다. 병목이 생기면 업무를 넘기지 말고 해당 역할에 인력을 "추가"로 붙인다(담당 책임은 유지).
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
12

## Slide 13
PHASE 1 · 8/10(월) – 8/12(수)
환경 구축·파이프라인 검증 — "가장 작은 한 바퀴"의 부품 준비
8/10 (월)
A · 설치 + 5090 스모크 테스트(오전) → 실패 시 H100 전환 결정
B · Piper CAN/RM75 SDK 브링업 · 손목 브래킷 프린트
C · 리더암 문의 발송(오전) · 리얼센스 확인 · 테이블/조명 셋업
8/11 (화)
A · Libero LoRA 검증 학습(수 스텝 → 수천 스텝) · W&B 확인
B · 서버-클라이언트 더미 왕복 · 클리핑/E-stop 모듈 초안
C · 텔레옵 수단 확정(M1) · LeRobot 수집 스택 설치
8/12 (수)
A · 커스텀 TrainConfig 초안 · norm stats 스크립트 점검
B · 주력 로봇 판정 자료 준비(양쪽 저속 제어 데모)
C · 텔레옵 조작 연습 · 수집 스크립트 리허설
Phase 1의 성공 = 부품이 전부 "동작 상태"
학습 파이프라인(Libero로 검증) · 로봇 저속 제어 · 카메라 2뷰 · 정책 서버-클라이언트 왕복 — 네 가지가 각각 확인되면 Phase 2에서 이들을 연결만 하면 된다.
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
13

## Slide 14
PHASE 1 · 절차
설치·검증 핵심 명령과 완료 기준(Exit)
# 설치 (Ubuntu 22.04 / 학습·추론 PC 공통)
git clone --recurse-submodules \
https://github.com/Physical-Intelligence/openpi.git
cd openpi && GIT_LFS_SKIP_SMUDGE=1 uv sync
# 정규화 통계 → LoRA 학습 (검증: Libero 예제 config)
uv run scripts/compute_norm_stats.py --config-name <cfg>
XLA_PYTHON_CLIENT_MEM_FRACTION=0.9 \
uv run scripts/train.py <cfg> --exp-name=smoke --overwrite
# Piper CAN 브링업
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 && \
sudo ip link set can0 up
※ 명령·플래그·config 이름은 openpi README 최신 버전 기준으로 최종 확인(오픈소스 특성상 변동 가능). 체크포인트는 gs://openpi-assets 경로에서 자동/수동 다운로드 — 디스크 100GB+ 확보.
Exit 체크 — 8/12(수) 저녁 점검
Libero LoRA 학습이 수천 스텝 안정 진행 + 체크포인트 저장
주력 로봇 확정 · 저속 조그·홈 복귀·E-stop 동작
카메라 2대 마운트·고정 + 기준 사진 촬영 완료
서버-클라이언트 더미 왕복에서 액션 청크 수신 확인
텔레옵 장비 확보(M1) 또는 도착일 8/12 이내 확정
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
14

## Slide 15
PHASE 2 · 8/12(수) – 8/14(금) · S6
드라이런 — 품질이 아니라 "배선"을 검증한다 (M2)
1
시험 수집
10~20 에피소드
지시문 1개만 사용
→
2
변환 + config
LeRobot → openpi 연결
커스텀 TrainConfig · norm stats
→
3
미니 학습
1~2시간(수천 스텝)
loss 하강만 확인
→
4
실기 저속 배포
속도 30% · 감시자 1인
E-stop 대기 상태로만
드라이런 합격 기준
로봇이 물체 방향으로 "접근하는 경향"만 보이면 합격 — 파지 성공 여부는 보지 않는다. 이 단계의 목적은 전체 파이프라인의 배선 검증이다.
8/14(금) 판정 회의 — S6 세션 직후
완주 시 → Phase 3 본 수집 계획 확정, 다음 날부터 수집 시작
미완 시 → 그 자리에서 결정: ① 태스크 단순화(지시문 2·물체 1) ② 텔레옵 방식 교체 ③ 학습 전량 H100 이관 — 주말을 복구에 사용
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
15

## Slide 16
PHASE 2 · 텔레옵
텔레옵 구성 두 가지 경로와 완료 기준
리더암 경로 (권장)
LeRobot 리더-팔로워 텔레옵 사용 — 리더암 움직임을 팔로워가 실시간 미러링
스텝당 최대 관절 이동 제한(안전 설정)을 반드시 켠 채 시작, 익숙해지면 완화
수집 속도가 가장 빠르다(60~80ep/일)
스페이스마우스 경로 (플랜 B)
EE 델타 명령 → IK → 관절 명령, 제어 주기 20Hz 내외 · 그리퍼는 버튼 토글
첫날 빈 테이블에서 30분 이상 조작 연습 후 수집 시작
수집 속도는 절반 수준(30~40ep/일) — 일정에 +1일 반영
공통 금지 — 시연자 손·몸이 두 카메라 화면에 절대 들어가지 않는 위치에서 조작한다. 매 에피소드 시작 전 화면을 눈으로 확인.
Phase 2 완료 기준 (Exit)
시험 데이터 v1(10~20ep) LeRobot 포맷 저장·백업
커스텀 config로 norm stats + 미니 학습 완료
미니 체크포인트 실기 저속 실행 · 접근 경향 관찰
수집 프로토콜·평가 프로토콜 문서 확정
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
16

## Slide 17
PHASE 3 · 8/14(금) – 8/18(화)
본 데이터 수집 — 목표량과 리듬
수집 목표
120–200 에피소드
지시문당 40~60개, 지시문별 균형 ±20% 이내. 에피소드 10~20초, 시작·종료는 홈 자세.
리더암
60~80 ep/일
스페이스마우스
30~40 ep/일
조작자 교대
2시간마다
8/15(토)~8/16(일)은 버퍼 — 평일 진도가 계획대로면 휴식, 밀리면 선택 수집(반드시 2인 이상). 8/18(화) 저녁 데이터 v2(본세트) 동결 후 본 학습 잡 제출.
야간 학습 리듬 — 매일 한 번, 데이터가 모델이 되게 한다
저녁
그날까지 누적 데이터로 LoRA 학습 시작 (5090 또는 H100)
→
아침
loss 곡선 확인 + 간단 실기 롤아웃 5회
→
상시
데이터 v2.1, v2.2 … 버전 태깅 — 어떤 학습이 어떤 데이터를 썼는지 항상 추적
Exit — 합격 120ep 이상 · 이중 백업 · norm stats 재계산 · 본 학습(30k 스텝 기준) 잡 제출 완료.
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
17

## Slide 18
PHASE 3 · 프로토콜
수집 프로토콜 ①~⑥과 품질 기준
①
시작 전 기준 사진과 카메라·조명·테이블 상태 대조 — 어긋나면 복원 후 시작
②
물체 초기 위치: 작업영역 3×4 그리드 셀 순환 배정 + 셀 안 ±2~3cm 지터. 특정 위치 편중 금지
③
지시문: 고정 템플릿 문구를 에피소드 메타에 기록, 지시문별 수량 균형 로테이션
④
시연 궤적: 자연스럽고 일정한 속도, 불필요한 왕복·머뭇거림 최소화. 시작·종료는 홈 자세
⑤
즉시 폐기 태그: 실패 시연 · 손/몸 노출 · 프레임 드랍 · 물체 낙하 에피소드
⑥
50 에피소드마다 NAS/클라우드 이중 백업 + 수집 로그(수량/지시문/특이사항) 기록
합격
과제 성공으로 종료 · 두 카메라에 물체와 그리퍼가 안정적으로 보임 · 길이 10~20초 · 지시문 기록 정확 · 프레임 드랍 없음
폐기
실패 종료 · 손 노출 · 과도한 흔들림/급가속 · 기록 오류 · 지시문-행동 불일치(지시는 빨강인데 파랑을 집음)
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
18

## Slide 19
PHASE 4 · 8/19(수, S7) – 8/23(일)
학습–평가–개선 사이클 (1~1.5일 × 2~3회)
① 최신 체크포인트 배포
→
② 고정 조건 평가 20회
→
③ 실패 유형 분석
→
④ 보강 수집 20~40ep
→
⑤ 재학습
⑤ → ① 반복 — 실패가 몰리는 위치·물체의 데이터를 보강하는 것이 성공률을 가장 빨리 올린다
평가 프로토콜 (매 사이클 동일)
고정 위치 세트 20개 = 수집 분포 안쪽 15 + 경계 5 (좌표를 시트에 기록, 매번 동일 재현)
지시문 로테이션 · 성공 정의: 60초 내 지정 용기 안 + 정지 종료
전 시행을 기록 양식(부록 E)으로 남기고 영상 촬영
운영 포인트
S7(8/19 16시)에서 그 시점의 최선 체크포인트로 언어 지시 조작 중간 시연
사이클별 성공률을 기록해 곡선으로 관리 — 개선이 멈추면 처방 표(다음 장) 적용
Exit(8/23 일): 성공률 70% 이상 체크포인트 확보. 미달 시 그날 저녁 축소 시나리오 전환 결정
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
19

## Slide 20
PHASE 4 · 개선
실패 유형별 처방과 ACT 백업 정책
실패 유형
처방
접근 실패 (엉뚱한 곳으로)
해당 위치 셀 중심 보강 수집 · 카메라 기준 사진 대조
파지 실패 (집다 놓침)
파지 순간이 명확한 데모 보강 · 물체를 스펀지 큐브로 교체 검토
지시 혼동 (다른 색을 집음)
지시문별 수량 균형 보강 · 수집~평가 문구 완전 통일 확인
이상 동작 (급발진·진동)
norm stats 재계산 후 재학습 · 클라이언트 클리핑/속도 제한 점검
전반적 무반응
loss 곡선·스텝 수 확인 · 서빙 config–체크포인트 짝 확인
ACT 백업 정책 (보험)
역할 C가 동일 데이터로 LeRobot ACT를 5080#2에서 병행 학습
π0가 데모 수준에 못 미칠 때의 보험
"π0(언어 조건부) vs ACT(단일 태스크)" 비교 자체가 좋은 데모 콘텐츠
ACT는 지시문 중 1개 태스크만 전담시킨다
어떤 경우에도 "라이브 0회" 데모는 하지 않는다.
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
20

## Slide 21
PHASE 5 · 8/24(월) – 8/28(금)
동결과 리허설 — "하나만 더 고치자"가 데모를 망친다
동결 원칙 (M3 · 8/25 화 18시)
성공률 상위 체크포인트 2~3개 선정 → 로컬 + 클라우드 이중 백업
이후 코드 · 환경(카메라/조명/테이블/물체) · 시나리오 변경 금지
8/24~25는 동일 조건 반복 실행으로 안정성만 확인(각 지시문 5회 이상)
8/26(수) 리허설 — 학생 자체 진행
지도교수는 부산 외부 일정 — 본 데모와 동일한 큐시트로 처음부터 끝까지 2회 통주
전 시행 영상 촬영·기록, 문제는 이슈 리스트(현상/재현 조건/심각도)로 정리해 당일 저녁 공유
8/27(목) 지도교수 점검 — 새 기능 추가 없이 이슈 수정과 재확인만
데모 큐시트 (8/28 금 · 약 8분)
① 시스템 소개 2'
② 라이브 지시 1
③ 라이브 지시 2
④ 관객 개입 + 지시 3
⑤ ACT 비교 (옵션)
⑥ 마무리·향후 계획
재시도 규칙: 라이브 시행당 1회. 2회 실패 시 자연스럽게 다음 순서로 — 실패는 숨기지 않고 마무리에서 언급(그게 더 좋은 데모다)
백업: 리허설 성공 영상을 노트북에 준비 — 시스템 장애 시 영상 시연으로 전환
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
21

## Slide 22
PHASE 5 · D-DAY
데모 당일 운영 타임라인 (8/28 금)
D-90분
장비 부팅 · 기준 사진 대조(카메라/조명/테이블) · CAN·로봇 홈 복귀 확인
B
D-60분
policy server 기동 · 체크포인트 로드 확인 · 워밍업 실행 3회
A · B
D-30분
물체·용기 배치 · 큐시트 리딩 · 백업 영상·발표자료 확인
전원
데모
큐시트대로 진행 · 전 시행 기록·촬영
전원
종료 후
로그·영상 백업 · 장비 원위치 · 회고 메모(잘된 점/개선점 각 3개)
전원
축소 시나리오 (8/23 성공률 70% 미달 시)
지시문 2개 · 초기 위치 고정 3개로 줄여 성공률을 끌어올린 버전으로 라이브 구성. ACT를 라이브 주력으로, π0는 "언어 반응" 시연 1개 + 학습 과정 발표로 비중 이동.
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
22

## Slide 23
SAFETY
안전 SOP — 4중 방벽 (자율 실행은 항상 이 순서로 지켜진다)
① SW 클리핑
클라이언트단에서 관절 한계 · 작업영역 박스 · 스텝당 최대 이동량을 강제 클리핑. 서버(정책) 출력은 신뢰하지 않는다.
② 저속 모드 30%
새 체크포인트의 첫 실행은 항상 속도 30%. 20회 무사고 이후에만 정상 속도로 상향.
③ E-stop 이중화
소프트 E-stop(키보드 스페이스, 즉시 정지)을 모든 실행 스크립트에 내장 + 하드 E-stop 위치 전원 숙지. 자율 실행 중 감시자 1인이 손을 올린 상태 유지.
④ 접근 통제
자율 실행 중 작업영역(테이프 라인) 안 신체·물건 반입 금지. 물체 재배치는 반드시 정지 확인 후.
공통 — 테이블 낙하 패드 설치 · 로봇 단독 가동 금지(항상 2인 이상) · 이상음/이상 발열 시 즉시 중단 후 보고.
기존 안전 4중 방벽 SOP(S7 자료)에 본 트랙 규칙을 그대로 얹어 운영한다.
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
23

## Slide 24
RISK
리스크 대응표 — 각 리스크에는 "결정 시한"이 있다
리스크
대응
결정 시한
리더암 미확보
스페이스마우스 EE 텔레옵으로 즉시 전환 · 수집 일정 +1일 반영
8/11 (화)
5090 학습 불가 (Blackwell)
학습 전량 H100 이관 · 로컬은 추론/시각화 전담
8/10 (월)
LoRA VRAM 초과 (OOM)
배치 축소 → fsdp_devices 분할 → H100 순 전환
즉시
데이터 품질 불량
미니 학습에서 접근 경향 전무 시 프로토콜 위반 점검 · 텔레옵 재훈련 후 재수집
8/15 (토)
π0 성능 미달
축소 시나리오 + ACT 주력 전환
8/23 (일)
하드웨어 고장
다른 로봇 이식은 데이터 재수집 필요로 사실상 불가 — 취급 규칙 준수로 예방. 카메라는 위치 재현 후 소량 보강 수집
발생 즉시
π0 첫 실기 구현 실행 가이드 · 의료로봇연구실
24

## Slide 25
오늘(8/10) 바로 시작할 것
C
리더암 구매·대여 문의 발송
오전 중 위고/AgileX — 전체 일정의 임계 경로 (M1)
A
5090 스모크 테스트
오전 중 ①②③ 통과 확인 — 실패 시 당일 H100 전환
B
로봇·카메라 브링업
Piper CAN / RM75 SDK / 리얼센스 · 손목 브래킷 프린트
M1 8/11 텔레옵 확정 M2 8/14 드라이런 완주 M3 8/25 데모 동결
매일 오전 10분 스탠드업 — 각 Phase의 Exit 체크리스트가 진도의 기준
상세 절차·명령어·양식은 실행 가이드 문서(DOCX)를 항상 함께 참조
블로커는 당일 해소가 원칙 — 막히면 바로 공유한다